跟踪审计承诺

- 跟踪审计：

我单位将成立业务素质高经验丰富的跟踪审计小组，全程跟进施工过程，对施工阶段的造价进行监督，对造价变化进行监测，对变化带来的造价影响进行专业的计算并及时将正在发生的和将要发生的造价变化汇报业主，帮助建设方选定最佳方案。满足业主对于高铁商务区造价变化知悉和掌控的要求。

在实际操作过程中，我单位长期保持工地现场留驻2名造价人员（土建、安装）解决日常跟踪事务，专业配备根据工程的进度和要求从跟踪审计组调配各专业人员。

我单位对于施工中的变化除了逐条测量审计外，还将影像进行取证，留待工程竣工审计使用。

我单位跟踪审计人员在审计期间严格遵守审计纪律，并承诺遵守业主制定的廉政制度。

**工程造价事务所有限公司

联系人：**（**）

**建设项目跟踪审计实施方案

- 承诺声明

我公司承诺本次拟订的项目造价审核实施方案仅作为对投标项目的实施建议。实际实施中，招标人有权要求对审计方案作适时调整，投标人须无条件服从，审核费用不做调整。

- 项目工程概述

**建设项目

（1）建筑面积：74707平米，其中地下3550平米，地上71051平米。

- 项目跟踪审计的指导思想和目标

对建设项目在施工阶段的建设过程进行监督、控制和服务，及时纠正项目建设中存在的问题，规范管理行为，保证建设资金合理、合法使用，促进廉政建设，提高投资效益的行为。

工程造价的控制与合理确定，是贯穿整个工程建设期间的。按照控制过程来划分可以分为事前控制、事中控制及事后控制。事前控制即为工程前期的造价控制，包括项目的决策，设计方案的合理确定及工程招投标工作。此项工作业主已经完成。事中控制，是指施工阶段的造价控制，主要指的是施工现场与施工具体过程中的工程量和造价控制；事后控制即为工程竣工结算的编制及审核工作。

本方案着重施工阶段的造价控制与合理确定，即为施工现场跟踪审核。工程造价咨询单位在施工阶段介入，以工程合同和有关文件为依据，深入现场了解工程建设施工情况，掌握第一手资料，对涉及工程量和价格等经济事项进行计量、核实、调查，为最终工程结算的审核做好准备，达到全过程确定与控制工程造价的目的。

- 项目跟踪审计的主要内容

# 1、建设工程设计阶段跟踪审计

# （一）建设工程设计阶段跟踪审计意义

# 1、有利于为固定资产投资奠定管理基础

# 2、有利于控制工程造价

# 3、有利于节约建设资金

4、有利于帮助比较和选择最佳设计方案

# （二）图纸会审

# 1、会审目的

（1）是施工单位熟悉、审查设计图纸，了解工程特点、设计意图和关键关键部位，帮助设计单位减少差错的重要手段。

（2）是项目组织在学习和审查图纸的基础上，进行质量控制的一种重要而有效的方法。

# 2、会审方式

（1）会审图纸有五方代表，即建设、监理单位、设计单位、施工单位和审计单位。

（2）由监理单位（或建设单位）主持，先由设计单位介绍设计意图和图纸、设计特点、对施工的要求。

（3）由施工单位提出图纸中存在的问题和对设计单位的要求，通过五方讨论与协调，解决存在问题。

（4）写出会议纪要，交给设计人员、设计人员将纪要中提出的问题通过书面的形式进行解释或提交设计变更通知书。

（5）审计单位根据价值工程理念，从资金合理、合法、有效的角度提出审计建议和意见。

# 3、会审内容

（1）是否符合国家建筑方针政策。

（2）是否无证设计、越级设计，图纸是否经设计单位正式签署。

（3）地质勘探资料是否齐全。

（4）设计图纸是否齐全。

（5）总平面与施工图的几何尺寸、标高是否一致。

（6）设计是否合理，基础与主体结构钢筋的规格有无矛盾，位置有无错误，预埋是否正确，钢筋是否得当。

（7）核对设计是否符合施工条件。

（8）核对土建与设备安装等专业图纸之间，以及图与表之间衔接的位置是否一致。

（9）地基处理是否合理。

（10）设计地震裂度是否符合当地要求。

（11）防火、消防、环境卫生是否符合要求。

（12）施工安全是否有保证。

# （三）建设工程设计概、预算跟踪审计

# 1、概算的审计

# （1）审查概算编制依据合规性

# （2）审查概算编制的准确性

# （3）审查概算总体主要内容真实性

# 1）建设条件审计

# 2）总图布置的审计

# 3）生产能力和工艺设计的审计

# 4）审查概算执行的严肃性

# 2、预算的审计

# （1）直接费用的审计

# 1）工程量计算的审计

# 2）土建工程量的计算

# 3）安装工程量的审计

# 4）审查水暖工程工程量

# 5）审查电器照明工程

# （2）预算定额的套用

# 1）是否按预算定额的规定正确套用单价，避免高套、重套现象

# 2）定额换算是否符合规定，审查换算的准确性

# 3）审查定额的调整系数

# （3）间接费用的审计

# 1）企业管理费的审计

# 2）费率的审计

# 3）其它间接费的审计

# （4）利润和税金的审计

# 2、建设工程招投标阶段跟踪审计

# （一）招投标阶段跟踪审计

# 1、建设工程设计招投标的审计

# 2、建筑工程施工的招投标审计

# 3、招标文件的审计

# 4、工程量清单的审计

# 5、清单项目拦标价的制定与审计

# 6、投标报价的审计

# 7、合同审计

# （1）合同概述

# 1）固定价格

# 2）可调价格

# 3）工程成本加酬金确定的价格

# （2）合同审计的原则及内容

# 1）合同审计的原则

# ①依法签订的原则

必须依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工厂合同管理办法》等有关法律、法规。

合同的内容、形式、签订的程序均不得违法。

当事人应遵守法律、行政法规和社会公德，不得扰乱社会经济秩序，不得损害社会公共利益。

根据招标文件的要求，结合合同实施中可能发生的各种情况进行周密、充分的准备，按照“缔约过失责任原则”保护企业的合法权益。

# ②平等互利协商一致的原则

发包方、承包方作为合同的当事人，双方均平等地享有经济权利，平等地承担经济义务，其经济法律地位是平等的，没有主从关系。

合同的主要内容，须经双方协商、达成一致，不允许一方将自己的意志强加于对方、一方以行政手段干预对方、压服对方等现象发生。

# ③等价有偿服务

签约双方的经济关系要合理，当事人的权利义务是对等的。

合同条款中亦应允许体现等价有偿原则，即：一方给付，另一方必须按价值相等原则作相应给付；不允许发生无偿占有、使用另一方财产现象；对工期提高、质量全优要予以奖励；延误工期、质量低劣应罚款；提前竣工的收益由双方分享等。

# ④严密完备的原则

充分考虑施工期内各个阶段，施工合同主体间可能发生的各种情况和一切容易引起争端的焦点问题，并预先约定解决问题的原则和方法。

条款内容力求完备，避免疏漏，措词力求严谨、准确、规范。

对合同变更、纠纷协商、索赔处理等方面应严格的合同条款作保证，以减少双方矛盾。

# ⑤履行法律程序的原则

签约双方都必须具备签约资格，手续健全齐备。

代理人超越代理人权限签订的工程合同无效。

签约的程序符合法律规定。

签订的合同必须经过合同管理的授权机关鉴证、公证和登记等手续，对合同的现实性、可靠性、合法性进行审查，并给予确认，方能生效。

# ⑥具备基本条件的原则

初步设计已经批准。

工程项目已经列入年度建设计划。

有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料。

建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实。

招投标工程的中标通知书已经下达。

# 2）合同审计的内容

# ①建设项目合同文件审计

建设部、工商局1999年12月24日发布建设工程施工合同，包括三部分：协议书、通用条款和专用条款。

通用条款目录：

A词语定义和合同文件

B双方权利和义务

C施工组织设计和工期

D质量与检查

E安全施工

F合同价款支付

G材料设备供应

H工程变更

I竣工验收和结算

J违约索赔和争议

K其他

工程合同价款的约定与调整：

财政部建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知中对发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的下列事项进行约定：

A预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式。

B工程进度款的支付方式、数额及时限。

C工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式。

D发生工程价款纠纷的解决办法。

E约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法。

F工程竣工价款的结算与支付方式、数额及时限。

G工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时限。

H安全措施和意外伤害保险费用。

I工期及工期提前或延后的奖惩办法。

J与履行合同、支付价款相关的担保事项。

# ②无效合同财产后果的处理及确认无效合同的权属的审计

# ③建设项目合同履行情况的审计。

④合同的变更与解除的审计

2、变更价款的处理

（1）变更理由

（2）提出变更的单位

（3）变更价款的处理

采用清单和定额计价的形式，属变更价款本身的均应考虑原来投标的下浮比例；变更增加的措施费用，清单内（承包范围内）不因变更而调整，清单（承包范围外）应给予调整组织措施费用。

（五）工程签证的审计

1、签量不签消耗

2、签量不签价

3、不能与合同相抵触

4、签单价不签总价

5、签量应有明细计算式及相关图形

6、签证事项的相关来源应清楚

（六）综合单价的审计

1、只是项目工程量改变时，按实计算工程量，并沿用相应项目的单价及计费原则和程式。工程量改变是指经发包人批准的施工图内容与招标图纸发生变化，引起工程量的变化（增加或减少）。

2、只是项目用料（包括规格）改变时，只调整相应项目的主材费用，如主材单价没有该种材料，由承包人根据工程量清单相似或相近项目的报价水平报价并经监理、发包人审核确认，相似或相近项目指主要材料的品牌、型号、规格、厚度、质量行动等级、产地、种类、砼（或砂浆）标号、配合比等发生变化，那么该项目的结算价按相似或相近项目的综合单价进行换算，换算时只计算主要材料价差及规费和税金。

3、当项目的工程量及主要材料同时改变时，同时调整相应项目的工程量及主材费用，其计费原则不变。

4、若工程量清单中未有的项目，则参照工程量清单类似项目计价，没有类似项目的，参照预算定额计算直接费（或成本价），工料机价格参照清单内价格，原清单内没有的价格执行施工当期信息价或监理、发包人确认价，管理费及利润的取费水平执行投标时报出的费率或按未列项目（清单外项目）取费明细表的取费水平。

设计图纸审查意见

编号：

| 工程名称： | 建设单位： |
| --- | --- |
| 设计单位： | 图纸编号： |
| 审查意见： 年 月 日 |
| 建设单位意见： 项目负责人： 年 月 日 |
| 设计单位意见： 项目负责人： 年 月 日 |
| 咨询单位意见： 年 月 日 |
| 产业集团公司意见： 年 月 日 |

工程项目施工图设计阶段限额设计分配表

| 工程名称 |  | 设计单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程总概算 |  |
| 各单位工程分解 |
| 序号 | 单位工程名称 | 建筑面积 | 结构形式 | 层高 | 檐高 | 门窗 | 内装修 | 外装修 | 设计限额（万元） |
| 合 计 |  |  |

项目负责人：                            编制人：                       时间：

工程设计概算审查表

工程名称:

| 设计限额 | 大写: ￥ |
| --- | --- |
| 概算金额 | 大写: ￥ |
| 审查金额 | 大写: ￥ |
| 咨询公司意见: 负责人: 年 月 日 |
| 建设单位意见: 负责人: 年 月 日 |
| 分管领导意见: 年 月 日 |

制表人:                                                        时间:

工程施工预算审查表

工程名称:

| 设计限额 | 大写: ￥ |
| --- | --- |
| 预算金额 | 大写: ￥ |
| 审查金额 | 大写: ￥ |
| 咨询公司意见: 负责人: 年 月 日 |
| 建设单位意见: 负责人: 年 月 日 |
| 分管领导意见: 年 月 日 |

制表人:                                         时间:

招标文件审查意见

建设单位：                                               编号：

工程名称：

代理公司：

建设单位意见： 年 月 日

咨询单位意见： 年 月 日

招投标领导小组意见： 年 月 日

投标报价审查表

工程名称:

| 基 本情 况 | 中标单位 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 设计单位 |  |
|  | 建筑面积 |  | 檐高 |  |
|  | 中标金额 |  | 质量 |  |
|  | 建筑面积 |  | 工期 |  |
| 审 查 内容 | 工程量清单 |  |
|  | 主材用料 |  |
|  | 计费费率 |  |
|  | 措施费用 |  |
|  | 承诺条件 |  |
| 咨 询 公 司 意 见 | 负责人: 年 月 日 |
| 建设单位 意 见 | 负责人: 年 月 日 |
| 产业集团意见 | 年 月 日 |

制表人:                                                              时间:

# （2）审查投标报价方案的技巧

# 1）常见不平衡单价法

| 1 | 资金收入时间 | 收入早 | 单价高 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入晚 | 单价低 |
| 2 | 工程量估算不准确 | 增加 | 高 |
|  |  | 减少 | 低 |
| 3 | 图纸不明确 | 增加工程量 | 高 |
|  |  | 减少工程量 | 低 |
| 4 | 暂定工程 | 自己承包可能性大 | 高 |
|  |  | 自己承包可能性小 | 低 |
| 5 | 单价和包干混合制项目 | 固定包干价项目 | 高 |
|  |  | 单价项目 | 低 |
| 6 | 单价组成分析表 | 人工费、机械费 | 高 |
|  |  | 材料费 | 低 |
| 7 | 议标业主要求压价项目 | 工程量大项目 | 单价小幅度降低 |
|  |  | 工程量小项目 | 单价较大幅度降低 |
| 8 | 报单价的项目 | 没有工程量 | 高 |
|  |  | 有假定工程量 | 低 |
| 9 | 零报价 | 预计业主自己发包和可能取消的项目 | 整个分部分项在投标时不报价 |

# 合同审查意见

编号：

| 工程名称： | 建设单位： |
| --- | --- |
| 施工单位： | 监理单位： |
| 审查内容及意见： 审计处 年 月 日 |
| 基建处意见： 年 月 日 |
| 财务处意见： 年 月 日 |
| 公司分管领导意见： 年 月 日 |

# 3、建设工程施工阶段跟踪审计

（　　月）进度款核验表（第   期）

工程名称：                                       单位：（人民币）万元        编号：

| 合同价格 |  | 本 期 | 累 计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预付款 |  | 合计 | 土建 | 安装 | 其他 | 合计 | 土建 | 安装 | 其它 |
| 工作量 ① | 申 报 数 ① | 合同进度款 ① |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变更、签证进度款② |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上报小计 ③ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 核定数② | 合同进度款 ① |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变更、签证进度款② |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 核定小计 ③ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抵扣款 ② | 预付款 ① |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲供料款 ② |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保留金 ③ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ④ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抵扣小计 ⑤ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期应付款（=①.②.①-②.⑤） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工结算前 最高付款额 |  | 开工累计付款额=累计核定进度款+预付款额 |  |
| 工程形象进度 |  |
| 跟踪审计意见： 本进度款已经监理单位签证，本单位核定意见为： 项目负责人： 年 月 日 |
| 建设单位意见： 年 月 日 |

工程造价偏差分析表

编号：

| 工程名称： | 建设单位： |
| --- | --- |
| 施工单位： | 施工时间： |
| 分部分项工程名称 | 目标控制值 | 实际控制值 | 变化原因 |
|  | 设 计 单 位 年 月 日 | 咨 询 单 位 年 月 日 | 咨 询 单 位 年 月 日 |

施工阶段造价纠偏建议书

工程名称：                                 编号：

致： 鉴于本工程实际造价于目标造价发生偏差，建议采取如下措施进行纠偏 咨询单位（章）： 年 月 日

建设单位意见： 年 月 日

# 主要材料、大型设备选购定价的确认

选材定价申请表

| 工程项目名称 |  | 合同名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同编号 |  |
| 致（监理工程师） ： 事由： 申报内容：1、选供应商（注明型号规格、材质、产地）： 2、单价： 3、支持材料： |
| 承 包 单 位 | 填报人： 项目经理：（签字并盖公章） 年 月 日 |
| 监 理 单 位 审 核 | 总监理工程师：（签字并盖公章） 经办人： 年 月 日 |
| 咨 询 公 司 审 核 | 部门负责人：（签署意见并盖部门章） 经办人： 年 月 日 |
| 产 业 集 团 审 核 | 部门负责人：（签署意见并盖部门章） 经办人： 年 月 日 |

制表人：                                                               时间：

材料（设备）询价（定价）审查意见表

编号：

| 工程名称 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 询价方式 |  | 询价时间 |  |
| 询价参加人员： |
| 询价纪录： 1、材料（设备）名称： 2、生产厂家： 3、供应商： 4、供应方式及供应单价： 5、材料规格、品种、质地、颜色、等级： 6、辅助材料名称： 7、单价包括的内容： 8、拟购数量： 9、施工单位报价： 咨询（申请）人： 项目负责人： 年 月 日 |
| 监理单位意见： 总监理工程师： 年 月 日 |
| 跟踪审计意见： 项目负责人： 年 月 日 |
| 建设单位意见： 年 月 日 |

附页     张

# （三）主要隐蔽跟踪及工程验收审计

隐蔽工程跟踪审计记录表

编号：

| 工程名称 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 隐蔽工程部位 |  |
| 隐蔽工程情况： |
| 咨询单位 |  | 咨询人 |  | 时间 |  |

# （四）工程变更的审计

# 1、变更的程序

设计变更审批表

工程名称：                                                    编号：

| 原设计情况 | 施工单位： 项目经理： |
| --- | --- |
| 设计变更原因、内容 及对其他专业影响 | （附件） |
| 设计变更增减工程造价估算 | 估算数（附件） |
| 监理单位审核意见 | 负责人： 年 月 日 |
| 咨询单位审核意见 | 负责人： 年 月 日 |
| 建设单位审核意见 | 负责人： 年 月 日 |
| 产业集团审核意见 | 负责人： 年 月 日 |

设计变更通知单

编号：

| 工 程 名 称 |  |
| --- | --- |
| 建 设 单 位 |  |
| 设 计 单 位 |  |
| 设计咨询单位 |  |
| 项 目 名 称 |  | 专 业 |  |
| 设计变更依据 | （填写设计变更审批表的编号） |
| 变更理由及内容： |
| 设 计 |  | 校 对 |  | 项目总负责人 |  | 日 期 |  |

工程变更申请表

工程名称：

| 合同内容 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更原因 |  |
| 主要工程内 容和数量 | 工程部位： 变更项目名称： 工程内容与数量： 填报人： 填报时间： |
| 变更费用 | 原合同价 |  | 增加 |  |
|  | 变更后价 |  | 减少 |  |
| 承包单位 | 负责人（签字）： | （盖章） |
| 监理 单位 | 负责人： 年 月 日 |
| 建设单位 审 核 | 负责人： 年 月 日 |
| 咨询 公司 审核 | 负责人： 年 月 日 |
| 产业集团 审 核 | 负责人： 年 月 日 |

制表人：                                                       时 间：

工程变更造价报审核定表

工程名称：                                                        编号：

根据合同（协议）条款第 条规定 发出的 号设计变更单内容，已开始实施，现就有关造价报告如下： 本项设计变更按合同规定共计增加/减少合同金额 元。 附：工程预算书 施工单位： 负责人：

监理工程师意见： 专业监理工程师： 总监理工程师：

咨询单位意见： 项目审核人： 项目负责人：

建设单位意见： 现场代表：

工程签证报审核定表

工程名称：                                                       编号：

根据合同(补充协议)第 条的规定,由于 原因,要求就下列签证并予核定。 事项： 增加/减少合同金额： 元 附件： 申报（施工承包）单位： 负责（代表）人： 日期：

监理工程师确认意见： 附件： 专业监理工程师： 日期： 总监理工程师： 日期：

发包方审查意见： 现场代表： 日期：

工程造价咨询单位审定价款意见： 附件： 项目负责人： 项目审核人： 日期：

合同外项目签证表

编号：

| 监理工程师指令编号 |  | 指令发出时间 |  | 完成时限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应 完 成 工 作 内 容 | 承包商： 年 月 日 |
| 实际完成工作量 | 承包商： 年 月 日 |
| 监理审核意见 | 经办人： 监理单位（章）： 年 月 日 |
| 咨询公司审核意见 | 负责人: 年 月 日 |

变更综合单价分析表

工程名称：

| 工程项目或费用名称 |  | 采 用 定 额 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 价 编 号 |  | 计 量 单 位 |  |
| 工 作 内 容 |  | 综 合 单 价 |  |
| 序 号 | 工程项目及费用名称 | 单 位 | 数 量 | 费 用 | 备 注 |
|  |  |  |  | 单 价 | 合 价 |  |
| 施工单位意见： 编制人： 负责人： 年 月 日 |
| 监理单位意见： 审核人： 负责人： 年 月 日 |
| 咨询公司意见： 审核人： 负责人： 年 月 日 |

编制人：                                                             时间：

综合单（合）价呈批审核单

承包单位：                                      变更编号：

| 工程项目或费用名称 |  | 采 用 定 额 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 价 编 号 |  | 计 量 单 位 |  |
| 工 作 内 容 |  | 综 合 单 价 |  |
| 附： 变更综合单价分析表 2、工程变更申请表 3、设计更改通知单 4、现场签证单 5、主材价格确认表 承包单位： （盖章） 负责人： 监理单位： （盖章） 负责人： 咨询单位： （盖章） 负责人： 建设单位： （盖章） 负责人： |

# （七）索赔费用的审计

# 1、定义

施工索赔是在施工过程中承包商根据合同和法律的规定，对并非由于自己的过错造成的损失或承担了合同规定之外的工作所付的额外的支出，承包商向业主提出在经济或时间上要求补偿的权利。

# 2、常见索赔的内容

（1）业主没有按合同规定的时间交付设计图纸数量和资料，未按时交付合格的施工现场等，造成工程拖延和损失。

（2）工程地质条件与合同规定、设计文件不一致。

（3）业主或监理工程师变更原合同规定的施工顺序，扰乱了施工计划及施工方案，使工程数量有较大增加。

（4）业主指令提高设计、施工、材料的质量标准。

（5）由于设计错误或业主、工程师错误指令，造成工程修改、返工、窝工等损失。

（6）业主和监理工程师指令增加额外工程或指令工程加速。

（7）业主未能及时交付工程款。

（8）物价上涨、汇率浮动，造成材料价格、人工工资上涨，承包商蒙受较大损失。

（9）国家政策、法令修改。

（10）不可抗力因素等。

3、索赔的分类

| 序号 | 分类标准 | 索赔类别 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按索赔的目的分 | 工期延长索赔 | 由于非承包商方面原因造成工程延期时，承包商向业主提出的推迟竣工日期的索赔 |
|  |  | 费用损失索赔 | 承包商向业主提出的，要求补偿因索赔事件发生而引起的额外开支和费用损失的索赔 |
| 2 | 按索赔的原因分 | 延期索赔 | 由于业主原因不能按原计划的时间进行施工所引起的索赔主要有：发包人未按照约定的时间和要求提供材料设备、场地、资金、技术资料或设计图纸的错误和遗漏等原因引起停工、窝工 |
|  |  | 工程变更索赔 | 由于对合同中规定施工工作范围的变化而引起的索赔 主要是由于发包人或监理工程师提出的工程变更，由承包人提出但经发包人或监理工程师同意的工程变更；设计变更，或设计错误、遗漏工程变更，工作范围改变 |
|  |  | 施工加速索赔（又称赶工索赔劳动生产率损失索赔） | 如果业主要求比合同规定工期提前或因前段的工程拖期，要求后一段弥补已经损失的工期，使整个工程按期完工，需加快施工速度而引起的索赔 （1）一般是延期或工程变更索赔的结果 （2）施工加速应考虑加班工资，提供额外监管人员、雇佣额外劳动力、采用额外设备、改变施工方法造成现场拥挤、疲劳作业等使劳动生产率降低 |
|  |  | 不利现场条件索赔 | 因合同的图纸和技术规范中所描述的条件与实际情况有实质性不同或合同中未作描述，但发生的情况是一个有经验的承包商无法预料的时候，所引起的索赔 如复杂的现场水文地质条件或隐藏的不可知的地面条件等 |
| 3 | 按索赔的合同依据分 | 合同内索赔 | （1）索赔依据可在合同条款中找到明文规定的索赔 （2）这类索赔争议少，监理工程师即可全权处理 |
|  |  | 合同外索赔 | （1）索赔权利在合同条款内很难找到直接依据，但可来自普通法律，承包商须有丰富的索赔经验方能实现 （2）索赔表现多为违约或违反担保造成的损害 （3）此项索赔由业主决定是否索赔、监理工程师无权决定 |
|  |  | 道义索赔（又称额外支付） | （1）承包商对标价估计不足，虽然圆满完成了合同约定的施工任务，但期间由于克服了巨大困难而蒙受重大损失，为此向业主寻求优惠性质的额外付款 （2）这是以道义为基础的索赔，既无合同依据，又无法律依据 （3）这类索赔监理工程师无权决定，只是在业主通情达理，出于同情时才会超越合同条款给予承包商一定的经济补偿 |
| 4 | 按索赔处理方式分 | 单项索赔 | （1）在一项索赔事件发生时或发生后的有效期内，立即进行的索赔 （2）索赔原因单一，责任单一，处理容易 |
|  |  | 总索赔（又称一揽子索赔） | （1）承包商在竣工之前，就施工中未解决的单项索赔，综合起来提出的总索赔 （2）总索赔中的个单项索赔常常是因为较复杂而遗留下来的，加之各单项索赔事件相互影响，使总索赔处理难度大，金额也大 |

# 4、索赔的程序

# 5、索赔的证据

| 施工记录方面 | 财务记录方面 |
| --- | --- |
| （1）施工日志 （2）施工检查员报告 （3）逐月分项施工纪要 （4）施工工长的日报 （5）每日工时记录 （6）同业主代表的往来信函及文件 （7）施工进度及特殊问题的照片或录像带 （8）会议记录或纪要 （9）施工图纸 （10）业主或其代表的电话记录 （11）投标时的施工进度表 （12）修正后的施工进度表 （13）施工质量检查记录 （14）施工设备使用记录 （15）施工材料使用记录 （16）气象报告 （17）验收报告和技术鉴定报告 | （1）施工进度款支付申请单 （2）工人劳动计时卡 （3）工人分布记录 （4）材料、设备、配件的采购单 （5）工人工资单 （6）付款收据 （7）收款单据 （8）标书中财务部分的章节 （9）工地的施工预算 （10）工地开支报告 （11）会计日报表 （12）会计总帐 （13）批准的财务报告 （14）会计往来信函及文件 （15）通用货币汇率变化表 （16）官方的物价指数、工资指数 |

# 6、工期索赔计算

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 索赔目的 | 工期索赔的目的是取得业主对于合理延长工期合法性的确认。施工过程中，许多原因都可能导致工期拖延，但只有在某些情况下才能进行工期索赔。 |
| 2 | 工期索赔计算办法 | 常见的计算索赔工期的方法有： （1）对比分析法。对比分析法比较简单，适用于索赔事件仅影响单位工程或分部、分项工程的工期，需由此而计算对总工期的影响。计算公式是 额外或新增工程量价格 总工期索赔＝原合同总工期× 原合同总价 （2）劳动生产率降低计算法。在索赔事件干扰正常施工导致劳动生产率降低，而使工期拖延时，可按下式计算索赔工期 预期劳动生产率－实际劳动生产率 索赔工期＝计划工期× 预期劳动生产率 （3）简单加总法。在施工过程中，由于恶劣气候、停电、停水及意外风险造成全面停工而导致工期延误时，可以一一列举各种原因引起的停工天数，累加结果，即可作为索赔天数。 |

# 7、索赔事件的费用项目构成示例

| 序号 | 索赔事件 | 可能的费用损失项目 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期延长 | （1）人工费增加 （2）材料费增加 （3）现场施工机械设备停置费 （4）现场管理费增加 （5）因工期延长和通货膨胀使原工程成本增加 （6）相应保险费、保函费用增加 （7）分包商索赔 （8）总部管理费分摊 （9）推迟支付引起的兑换率损失 （10）银行手续费和利息支出 | 包括工资上涨，现场停工、窝工，生产效率降低，不合理使用劳动力等的损失 因工期延长，材料价格上涨 设备因延期所引起的折旧费、保养费和租赁费等 包括现场管理人员的工资及其附加支出，生活补贴，现场办公设施支出，交通费用等 分包商因延期向承包商提出的费用索赔 因延期造成公司部门管理费增加 工程延期引起支付延迟 |
| 2 | 业主指令工程加速 | （1）人工费增加 （2）材料费增加 （3）机械使用费增加 （4）因加速增加现场管理人员的费用 （5）总部管理费增加 （6）资金成本增加 | 因业主指令工程加速造成增加劳动力投入，不经济地使用劳动力，生产率降低和损失等 不经济地使用材料，材料提前交货的费用补偿，材料运输费增加 增加机械投入，不经济地使用机械 费用增加和支出提前引起负现金流量所支付的利息 |
| 3 | 工程中断 | （1）人工费 （2）机械使用费 （3）保函、保险费、银行手续费 （4）贷款利息 （5）总部管理费 （6）其他额外费用 | 如留守人员工资，人员的 遣返和重新雇费，对工人的赔偿金等 如设备停置费，额外的进出场费，租赁机械的费用损失等 如停工、复工所产生的额外费用，工地重新整理费用等 |
| 4 | 工程量增加或附加工程 | （1）工程量增加所引起的索赔额，其构成与合同报价组成相似 （2）附加工程的索赔额，其构成与合同报价组成相似 | 工程量增加小于合同总额的5％，为合同规定的承包商应承担的风险，不予补偿 工程增加超过合同规定的范围（如合同额的15％－20％），承包商可要求调整单价，否则合同单价不变 |

# 8、费用索赔额计算

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总索赔额 计算方法 | (1)总费用法。总费用法是以承包商的额外增加成本为基础，加上管理费、利息及利润作为总索赔值的计算方法。这种方法要求原合同总费用计算准确，承包商报价合理，并且在施工过程中没有任何失误，合同总成本超支均为非承包商原因所致等条件，这一般在实践中是不可能的，因而应用较少 (2)分项法。分项法是先对每个引起损失的索赔事件和各费用项目单独分析计算，最终求和。这种方法能反映实际情况，清晰合理，虽然计算复杂，但仍被广泛采用 |
| 2 | 人工费索赔 额计算方法 | 计算各项索赔费用的方法与工程报价时计算方法基本相同，不再多叙。但其中人工费索赔额计算有两种情况，分述如下： (1)由增加或损失工时计算 1)额外劳务人员雇用、加班人工费索赔＝增加工时×投标时人工单价 2)闲置人员人工费索赔额＝闲置工时×投标时人工单价×折扣系数(一般为0.75) (2)由劳动生产率降低额外支出人工费的索赔计算 1)实际成本的预算成本比较法。这种方法是用受干扰后的实际成本与合同中的预算成本比较，计算出由于劳动效率降低造成的损失金额。计算时需要详细的施工记录和合理的估价体系，只要两种成本的计算准确，而且成本增加确系业主原因时，索赔成功的把握性很大 2)正常施工期与受影响施工期比较法。这种方法是分别计算出正常施工期内和受干扰时施工期内的平均劳动生产率，求出劳动生产率降低值，而后求出索赔额 人工费索赔额＝计划工时×劳动生产率降低值正常情况下平均劳动生产率×相应人工单价 |
| 3 | 费用索赔中 管理费的分 摊方法 | (1)公司管理费索赔计算。公司管理费索赔一般用恩特勒（Eichleay）法，它得名于Eicnleay公司一桩成功的索赔案例 1)日费率分摊法。在延期索赔中采用，计算公式如下 延期合同应分摊的管理费(A)＝延期合同额同时期公司所有合同额之和×同期公司总计划管理费 单位时间(日或周)管理费率(B)＝A/计划合同期(日或周) 2)总直接费分摊法。在工作范围变更索赔中采用，计算公式为 被索赔合同应分摊的管理费(A1)＝被索赔合同原计划直接费同期公司所有合同直接费总和×同期公司计划管理费总和 每元直接费包含管理费率(B1)=(A1)/被索赔合同原计划直接费 应索赔的公司管理费(C1)＝(B1)×工作范围变更索赔的直接费 3)分摊基础法。这种方法是将管理费支出按用途分成若干项，并规定了相应的分摊基础，分别计算出各分项的管理费索赔额，加总后即为公司管理费总索赔额，其计算结果精确，但比较繁琐，实践中应用较少，仅用于风险高的大型项目。 (2)现场管理费索赔计算。现场管理费又称工地管理费。一般占工程直接成本的8%-15%。其索赔值用下式计算 现场管理费索赔值＝索赔的直接成本费×现场管理费率 现场管理费率的确定可选用下面的方法： 1)合同百分率法：按合同中规定的现场管理费率 2)行业平均水平法：选用公开认可的行业标准现场管理费率 3)原始估价法：采用承包时，报价时确定的现场管理费率 4)历史数据法：采用以往相似工程的现场管理费率 |

费用索赔申请表

工程名称：                                                    编号：

致： （监理单位） 根据施工合同条款 条的规定，由于 的原因，我方要求索赔金额（大写） ，请予以批准。 索赔的详细理由及经过： 索赔金额的计算： 附：证明材料 承包单位 项目经理 日 期

索赔费用审批表

工程名称：                                                  编号：

致： （承包单位） 根据施工合同条款 条的规定，你方提出的 费用索赔申请 （第 号），索赔（大写） ，经我方审核评估： □ 不同意此项索赔。 □ 同意此项索赔，金额为（大写） 。 同意/不同意索赔的理由： 索赔金额的计算： 项目监理机构 总监理工程师 年 月 日

咨询公司意见： 负责人： 年 月 日

产业集团意见： 负责人： 年 月 日

# （八）工程成本分析与审计

# 1、工程成本分类

# （1）项目决策成本

# （2）招标成本

# （3）勘察设计成本

# （4）项目施工成本

# 2、按施工项目成本构成分类

# 3、项目成本制约因素

费用                  质量总成本

c

b

质量保证成本

a 质量故障成本

质量

低                            高

# （1）质量对成本的影响

# （2）工期对成本的影响

# （3）价格对成本的影响

# 4、成本、质量与工期的关系

# 5、项目计划成本、预算成本和实际成本三者的关系

成本

预算成本

计划成本

实际成本

时间

# 6、工程成本分析

年第       季度         月份              单位：元

| 成 本 项 目 | 行 次 | 本 期 数 | 累 计 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预算 成本 | 实际 成本 | 降低额 | 降低率（％） | 预算 成本 | 实际 成本 | 降低额 | 降低率（％） |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 人工费 其中：分包人工费、材料费 其中：结构件、 机械使用费、其它直接费、管理费 其中：外单位管理费 工程总成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

补充材料（年报填列）：

调整后的成本降低额                元

调整后的成本降低率                  %

工程成本实际降低额=实际工作量的工程预算成本－实际工作量的工程实际成本

工程成本实际降低额

工程成本实际降低率= ————————————————×100％

实际工作量的工程预算成本总

施工项目成本构成

施工项目成本构成示意图

施工项目成本管理程序

- 项目跟踪审计的程序和步骤

（一）项目跟踪审计的程序

  - 收集并熟悉设计施工图、招标文件、投标文件、工程施工合同等相关工程造价的有关资料；

  - 参加工程施工图纸会审和设计交底，审核施工组织设计，提出合理化建议；

  - 了解施工工艺和施工程序，了解投标方式、设备材料定价、结算办法等；掌握及核实施工用设备材料的进场价格；

  - 深入工地现场、参加工程例会、沟通业主与监理单位，了解工程进展的总体情况和施工计划，制定分阶段的跟踪审核计划；

  - 根据工程进度对设计施工图和清单范围内工程量由现场跟踪审核人员自行计量复核和现场抽样复核，做好跟踪核日记及工作底稿，作为工程结算的依据；

  - 参与工程施工阶段的隐蔽工程验收，收集现场资料和依据，有必要需拍照或摄像取证；配合业主、监理对隐蔽工程进行核实、确认；

  - 对工程施工过程中发生的设计变更和现场签证进行核实，对工程量进行确认。掌握工程变更情况，核实工程量，并对可能影响工程造价的事项提出审核意见和说明，为业主决策提供依据和参考意见；

  - 对施工单位上报的验工月报在监理单位对工程质量、数量认可的情况下同时进行核实；

  - 对工程量清单中招标人采取“定金额”、“暂定工程量”或“独立费”的工程部分，配合业主、监理单位进行核实，按实调整结算；

  - 对业主做好咨询工作，当好业主的参谋和顾问；

  - 建立跟踪审核日记制度，做好工作底稿的记录、整理、汇总工作。不定期开展工程造价分析活动，分析造价偏离的原因，并及时提出控制方案和措施。

（二）项目跟踪审计的步骤

1、关注建设单位内控制度。跟踪检查建设单位的内控机制是否健全，如：工程进度、工程质量、工程成本、安全控制是否到位；工期目标实现的组织措施、技术措施、经济措施是否得力，责权是否明确，是否形成制衡机制等。

2、关注招标投标环节。一是检查招标文件和评标办法，提出修改意见；二是对招投标过程进行监控，及时纠正招投标过程中存在的不规范现象；

3、对工程合同的审计。加强对合同条款的审查，即在正式合同签订前，审查合同具体条款的合理性、合规性。重点审查合同与招投标文件内容相矛盾的条款、补充条款和注意事项等，促进合同条款完善，防止因合同内容有误或遗漏而造成建设资金的损失浪费。加强对合同履行的监督，即在合同签订后，注重监督合同双方严格执行合同条款，维护合同的严肃性和双方的合法权益。审查有无违法转包和违规分包的现象，纠正违反合同条款和执行合同不到位的行为，促进严格履行合同。

4、对施工准备阶段的审计。施工准备阶段是项目建设的前期工作之一，主要把握好项目法人质量控制、监理工作，涉及施工单位各方面的问题。项目法人质量控制是否通过资质审查，按法定的招投标程序选择了勘测、设计、施工、监理单位并实行合同管理，各种合同是否规范、合法有效，是否建立了质量管理制度，是否组织了设计与施工单位的设计交底。审计监理单位是否有相应资格等级证书，所派监理人员是否有岗位证书，是否对施工单位图纸进行了签发，是否对施工单位组织设计和技术措施进行过审查。审计设计单位是否有承担相应资质勘测设计能力。设计单位是否将经过会审后的资料做过技术交底。设计质量是否满足工程质量、安全需要的规范要求。大中型工程设计单位是否派代表到施工现场。审计施工单位是否有承揽相应施工任务的资质，施工单位是否制定了完善的质量责任制考核办法等。

5、关注项目资金及其运用。检查项目资金是否按规定途径使用，有无截留、转移、挪用和挤占项目资金的问题；检查项目资金是否及时足额拨付到位，有无因此影响工程进度。

6、关注施工现场签证，跟踪检查隐蔽工程。一是审查设计、方案等方面的变更签证，审查变更理由是否充分，变更方案是否经过多方认证，变更设计是否正确，变更手续是否完备；二是审查材料采购环节，跟踪审计设备、材料是否按规定进行招投标或比价采购，价格是否符合市场行情，规格、型号、数量与合同要求是否一致。

7、对材料、设备采购情况的审计。审查应该由政府采购的项目是否实行了政府采购，材料、设备采购以及材料差价调整有无相应的管理办法，是否得到严格执行，采购价格的确定是否合理。通过审计，促进被建设单位规范选择供应商，比价确定价格节省投资。

8、对项目施工阶段的审计。项目施工阶段的审计要把握好设计单位、监理单位、项目法人的代表是否按规定到位；各个部门的管理措施资料是否到位；实际施工单位是否与合同单位一致，工程的分包是否经过建设单位按规定认可的原则办理，对工程质量事故，施工单位是否有报告，是否保护现场并配合处理。主要材料是否有合格证、质保书，隐蔽工程的有关图片、文字资料是否齐全；有关工作日志、施工资料是否齐全；施工单位的安全防护措施是否到位；设计变更是否按程序办理；工程预算款及结算是否按合同办理；属政府采购的项目是否按相应的规定办理。这个阶段是一个非常关键的时期，关系到工程质量好坏，审计质量高低的问题，对审计评价有相当高的参考价值。

9、对设计变更情况的审计。工程通过招标投标后，设计变更成为影响工程造价的主要因素。目前建筑市场竞争激烈，施工单位往往以低价中标，然后通过施工过程中各种变更的机会不合理增加造价，以弥补低价中标造成的损失。因此，对设计变更的审计是跟踪审计的一个重点，审计主要应对设计变更的合理性、经济性乾审查，审查设计变更手续是否齐全、变更理由是否充分，以及是否有利于节约投资和保证质量。特别是对隐蔽工程，要对真实性做到“心中有数”。

10、关注社会与经济效益。跟踪检查建设项目建成的实际效果和预期效果是否一致。开展投资项目经济、社会、生态等效益评价，重点评价资金投入后产生的经济效益；项目竣工使用后对社会的影响和人民群众受益程度；对当地及各周边地区生态环境的改善及优化系数。

- 项目跟踪审计的质量要求和重要性水平的风险控制

1、项目跟踪审计的质量要求：

以《中华人民共和国审计法》等有关建设工程管理的方针、政策、法律和法规为依据，对建设工程决策、设计、招投标、施工、竣工验收结、决算等全过程经济活动和财务收支的真实性、合法性和效益性进行（事前、事中、事后）审计监督，作出客观的评价，并出具审计报告，以贯彻国家投资政策，维护国家和业主、施工等单位的合法权益。有效控制和如实反映工程造价，促进加强管理和廉政建设，提高投资效益。

2、重要性水平的风险控制：

重要性与审计风险存在反向关系，重要性水平越高，审计风险越低；重要性水平越低，审计风险越高，审计组先行分析被审计单位都有关情况，确定重要性水平和评估审计风险，围绕审计目标确定审计范围、内容和重点。

对被审计单位内部控制进行初步评价，确定是否依赖内部控制。依赖内部控制的，要度内部进行符合性测试。在内部控制测评的基础上，对被审计单位财政收支、财务收支都业务活动或者会计报表项目进行实质性测试；不依赖内部控制都，在实施审计时直接对被审计单位财政收支、财务收支都业务活动或者会计报表项目进行实质性测试。

应当对审计实施方案都下列事项进行审核：

(一)、审计目标都可行性；

(二)、重要性水平确定和审计风险评估都合理性；

(三)、审计范围、内容和重点都适当性

(四)、审计步骤和方法的可操作性；

(五)、时间安排都合理性

(六)、审计分工都恰当性；

(七)、其他需要审核的事项。

- 项目跟踪审计组织架构

见实施本合同人员情况汇总表。

- 项目争议和解关系因素

- 建设工程跟踪审计组织管理运行模式和工作流程（图一）；

- 建设工程全过程跟踪审计工作流程示意图（图二）；

- 现场跟踪审核人员工程量自行复核程序（图三）；

- 隐蔽工程验收现场跟踪审核程序（图四）；

- 设计院提出设计变更现场跟踪审核程序（图五）；

- 施工单位提出工程变更现场跟踪审核程序（图六）；

- 建设单位提出设计变更现场跟踪审核程序（图七）；

- 设备材料进场跟踪审核程序（图八）；

- 验工月报现场跟踪审核程序（图九）；

- 单项工程结算现场跟踪审核程序（图十）。

# 建设工程跟踪审计组织管理运行模式和工作流程（图一）

建设工程全过程跟踪审计工作流程示意图（图二）

现场跟踪审核人员工程量自行复核程序（图三）

有必要抄送

抄     送

隐蔽工程验收现场跟踪审核程序（图四）

同时或及时通知

设计院提出设计变更现场跟踪审核程序（图五）

抄  送

有异议及时回复

抄  送

有异议48小时内报送

说明：1、变量时如果合同已有报价的按合同价；

2、合同中有类似价格的参考类似价格换算组合新价格；

3、合同中没有报价的，施工单位提出变更价格，跟踪审核单位会同建设单位确认；

4、变更完成后一周内，施工单位应及时办理变更工程签证，无特殊原因不及时办理的，不予追加。

施工单位提出工程变更现场跟踪审核程序（图六）

抄送	有异议

及时回复

有异议

48小时内报送

建设单位提出设计变更现场跟踪审核程序（图七）

抄送

抄送

有异议

48小时内报送

设备材料进场跟踪审核程序（图八）

否

是

验工月报现场跟踪审核程序（图九）

有异议

48小时内回复

说明：

- 验工月报完成工程量由监理审核、计量，造价审核单位复核；

- 工程报价单以合同确认的单价为准，单价组成与实际施工不符时，按实调整；

- 工程变更或现场签证按工程变更程序进行，在验工月报中另列计算。

单项工程结算现场跟踪审核程序（图十）

- 信息档案管理

审计组在跟踪审计过程中，应收集如下资料：

（一）项目批文：项目建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告、勘测设计、项目概算（及时配合审核概算）、建设规划、用地批准及施工许可、环保及消防批准、设计图审核等以及其它相关的批准文件；

（二）招投标资料：招标文件、投标标书（施工组织设计或施工方案）、中标通知书等；

（三）合同：包括总承包、分包、设计、施工、监理、材料（含设备）采购等合同及与项目有关的协议、纪要、各类重要签证等；

（四）施工图：包括土建、设备及安装（含水、电、暖、通）、装璜装饰、市政、绿化等相应的配套工程图纸，图纸会审及交底记录，图纸变更文件；

（五）各参建单位资质证明及取费证书、预结算编制人员资质证书（复印件）；

（六）验工月报及验收资料（包括质量检测与评定单、隐蔽工程记录、主要材料和设备的合格证等相关资料）；

（七）工程结算资料：包括工程量计算资料、单价测算资料、工料分析单（含钢筋翻样单）及汇总计算资料等；

（八）建设项目资金的来源及落实情况，项目财务收支账册、凭证、报表等资料；

（九）审计组在跟踪审计时需要的其它相关资料（包括有关会议纪要）。

被审计单位（包括相关单位）应积极配合提供有关资料，其法定代表人和项目主管人员就提供资料的真实性、完整性和其他相关情况作出书面承诺。

现场跟踪审核人员工程量自行复核程序（图一）

有必要抄送

抄     送

隐蔽工程验收现场跟踪审核程序（图二）

同时或及时通知

设计院提出设计变更现场跟踪审核程序（图三）

抄  送

有异议及时回复

抄  送

有异议48小时内报送

说明：1、变量时如果合同已有报价的按合同价；

2、合同中有类似价格的参考类似价格换算组合新价格；

3、合同中没有报价的，施工单位提出变更价格，跟踪审核单位会同建设单位确认；

4、变更完成后一周内，施工单位应及时办理变更工程签证，无特殊原因不及时办理的，不予追加。

施工单位提出工程变更现场跟踪审核程序（图四）

抄送	有异议

及时回复

有异议

48小时内报送

建设单位提出设计变更现场跟踪审核程序（图五）

抄送

抄送

有异议

48小时内报送

设备材料进场跟踪审核程序（图六）

否

是

验工月报现场跟踪审核程序（图七）

有异议

48小时内回复

说明：

- 验工月报完成工程量由监理审核、计量，造价审核单位复核；

- 工程报价单以合同确认的单价为准，单价组成与实际施工不符时，按实调整；

- 工程变更或现场签证按工程变更程序进行，在验工月报中另列计算。

单项工程结算现场跟踪审核程序（图八）

- 信息档案管理

审计组在跟踪审计过程中，应收集如下资料：

（一）项目批文：项目建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告、勘测设计、项目概算（及时配合审核概算）、建设规划、用地批准及施工许可、环保及消防批准、设计图审核等以及其它相关的批准文件；

（二）招投标资料：招标文件、投标标书（施工组织设计或施工方案）、中标通知书等；

（三）合同：包括总承包、分包、设计、施工、监理、材料（含设备）采购等合同及与项目有关的协议、纪要、各类重要签证等；

（四）施工图：包括土建、设备及安装（含水、电、暖、通）、装璜装饰、市政、绿化等相应的配套工程图纸，图纸会审及交底记录，图纸变更文件；

（五）各参建单位资质证明及取费证书、预结算编制人员资质证书（复印件）；

（六）验工月报及验收资料（包括质量检测与评定单、隐蔽工程记录、主要材料和设备的合格证等相关资料）；

（七）工程结算资料：包括工程量计算资料、单价测算资料、工料分析单（含钢筋翻样单）及汇总计算资料等；

（八）建设项目资金的来源及落实情况，项目财务收支账册、凭证、报表等资料；

（九）审计组在跟踪审计时需要的其它相关资料（包括有关会议纪要）。

被审计单位（包括相关单位）应积极配合提供有关资料，其法定代表人和项目主管人员就提供资料的真实性、完整性和其他相关情况作出书面承诺。

# Text boxes

第1表

第2表

第3表

第4表

第5表

第6表

第7表

第10表

第11表

第12表

第13表

第14表

造价工程师：

裁定

承包方

承包方：

提出设计变更申请

原设计单位：

1、审查批准

2、追加投资

调整合同价

监理工程师：

审查

承包方

提出变更价款

调解

仲裁

起诉

监理工程师：

审查

原设计单位：

1、审查

2、提供图纸

超过原设计标准

与规模时

第15表

第16表

第17表

第18表

第19表

第20表

第21表

第22表

计算工期延长计算成本费用

寻找索赔理由提出法律依据提出合同依据搜集索赔证据

承包商

监理工程师

业主

审计（造价工程师）

索赔事件发生在28天内发出

索赔意向通知

列出索赔理由

列出索赔帐单

列出索赔证明

正式提出

索赔申请书

提出索赔报告及有关文件

审阅

分析

评审

质疑

谈判

审阅

评审

谈判

审阅索赔资料，提出索赔意见

监理工程师提出索赔处理意见

协商

谈判

调解

仲裁

诉讼

索赔结束

无效

经审计（造价工程师）确认后会同有关部门进行索赔

无效

无效

无效

成功

成功

成功

成功

成功

施工索赔程序示意图

第13表

第14表

间接成本

指非直接用于也无法直接计入工程对象，但为进行工程施工所必须发生的费用，通常是按照

直接成本的比例来计算

指直接耗用并能直接计入工程对象的费用

反映各地区建筑业的平均成本水平。它根据施工图由全国统一的工程量计算规则计算出来的

工程量，全国统一的工程基础定额和市场价格、材料价格信息，并按有关取费的指导性费率进行计算。

指施工项目经理部根据计划期的有关资料，在

实际成本发生前预先计算的成本

施工项目在报告期内实际发生的各项生产费用

的

总和

指在一定期间和一定的工程量范围内，其发生的成本额不受工程量增减变动的影响而相对固

定的

成本

指发生总额随着工程量的增减变动而成正比例

变动的费用，如直接用于工程的材料费、实行计划工资制的人工费等

按成本发生时间来划分

按生产费用计入成本的方法来划分

按生产费用与工程量关系来划分

实际成本

计划成本

预算成本

施  工  项  目  成  本  分  类

变动成本

固定成本

直接成本

成 本

质 量

费用最低

质量最高

经济的

最适当

最佳项目

合理工期

最短工期

工 期

施工

项目

成本

构成

直接成本

间接成本

指施工过程中直接耗费的、构成工程实体或有助于工程形成的各项开支，包括人工费、材料费、机械使用费和其它直接费

指企业的各项目经理部为施工准备、组织和管理施工生产所发生的全部施工间接费用支出。应包括：现场管理人员的人工费（基本工资、工资性补贴、职工福利费）、资产使用费、工具用具使用费、保险费、检验试验费、工程保修费、工程排污费以及其它费用等

成本预测与决策

施工项目成本估算

施工组织设计及施

工预算的编制

施工安排、资源供应

进度控制

质量控制

对预算差异分析原因

成本计算

施工原始资料

记录整理

改善成本对象

工程决算测算

施     工

成本分析

成本核算

成本计划

成本控制实施

施  工  项  目  成  本  管  理

授权

施工承包合同

招标代理合同

设计承包合同

项目管理合同

监理承包合同

招标代

理单位

监  理

单  位

施  工

单  位

设  计

单  位

业   主

工程咨询单位

（项目管理、跟踪审计）

监督

施工

监督关系

合同关系；

工作关系；

编制可行性研究报告

①决策阶段

工

程

项

目

全

过

程

工

作

阶

段

与

内

容

审计部门或咨询机构提出管理建议或措施

会请有关部门参加研讨达成共识形成会议纪要

审计部门下达审计管理意见书,通知基建部门

基建部门

施工单位

设计单位

监理单位

…………

基建部门根据审计意见书组织实施,并将重大事项执行情况报审计处备案

审计部门下达审计意见书,通知执行

项目负责人对形成会议纪要审签后,报审计部门负责人

审计部门组织相关单位协商形成会议纪要(重大事项须由建设单位领导参加)

项目负责人审核对重大问题报公司研究或咨询形成初步意见

现场踏勘、计量、调研，提出初步意见

中介机构接受委托获取相关资料

审计部门接收资料,制定计划,委托中介机构审核

基建管理部门提供工程审计有关资料交审计部门

项目策划

方案比选

②设计阶段

经济评价

招投标策划与代理

③招投标阶段

施工合同

工程进度款

主材、大型设备定价

④施工阶段

隐蔽工程验收

工程变更审核

索赔费用审核

安装

土建

装饰

其它

⑤竣工结算阶段

⑥竣工决算阶段

后期验收、审计等费用

中期施工成本费用

前期报建、勘探、设计等费用

根据管理建议和措施组织调研,提出具体实施意见

建设单位

形成跟踪审核月报告

汇总跟踪工作底稿

现场计量、抽查、复核、取证（拍照）、记录（完成跟踪审核日记）

现场审核人员对照投标书，变更书等相关资料

建设单位

施工单位提出申请

建设单位

监理工程师现场复核

跟踪审核单位现场复核

监理工程师

审核

施工单位

提出工程量签证

监理工程师同意

建设单位

设计院

提出变更

跟踪审核

单位备案

跟踪审核

单位复核

建设单位

跟踪审核单位

跟踪审核单位

备案

建设单位

原设计单位：

- 审查

2、提供图纸与说明

监理工程师

审查

监理工程师审核

施工单位

提出设计变更申请

施工单位

提出设计变更申请

建设单位

跟踪审核单位

跟踪审核单位备案

监理工程师

审核

施工单位提出工程量签证

监理工程师

审查

建设单位

原设计单位：

- 审查

2、提供图纸与说明

建设单位

材料设备进场

监理工程师验收

跟踪审核单位对照工程量清单等文件是否相符

报告业主，并会同业主一并商定

跟踪审核单位整理备案

监理工程师审核

施工单位提出

建设单位、医管中心

跟踪审核单位复核汇总

施工单位准备齐全

工程结算资料

监理工程师初验

建设单位有必要审核

造价审核单位审核出具报告

建设单位

形成跟踪审核月报告

汇总跟踪工作底稿

现场计量、抽查、复核、取证（拍照）、记录（完成跟踪审核日记）

现场审核人员对照投标书，变更书等相关资料

建设单位

施工单位提出申请

建设单位

监理工程师现场复核

跟踪审核单位现场复核

建设单位

监理工程师

审核

施工单位

提出工程量签证

监理工程师同意

建设单位

设计院

提出变更

跟踪审核

单位备案

跟踪审核

单位复核

跟踪审核单位

跟踪审核单位

备案

建设单位

原设计单位：

- 审查

2、提供图纸与说明

监理工程师

审查

建设单位

监理工程师审核

施工单位

提出设计变更申请

施工单位

提出设计变更申请

跟踪审核单位

跟踪审核单位备案

建设单位

监理工程师

审核

施工单位提出工程量签证

监理工程师

审查

建设单位

原设计单位：

- 审查

2、提供图纸与说明

材料设备进场

监理工程师验收

跟踪审核单位对照工程量清单等文件是否相符

报告业主，并会同业主一并商定

跟踪审核单位整理备案

监理工程师审核

施工单位提出

建设单位

跟踪审核单位复核汇总

施工单位准备齐全

工程结算资料

监理工程师初验

建设单位有必要审核

建设单位委托造价审核单位审核

造价审核单位审核出具报告

建设单位签收审核报告