监理相关知识

1、驻地监理人员的办公条件及监理设施如何解决？

为了确保项目监理的质量，使监理工程师能顺利地开展监理工作，必须配备相应的监理设施。如果监理设施过少，会导致监理效率的降低；如果监理设施过多，则必然不能有效地利用，造成浪费。

驻地监理人员要有效地实施工程项目的监理，需要借助于各种试验、检验技术设备和手段，以及必要的办公、生活设施。这些监理设施，应该由业主根据现场工作的需要免费提供，监理设施是业主的财产，使用后归还业主。所需的监理设施内容与清单，应在业主与监理工程师之间签订的协议书及其附件中确定。

有些监理设施由承包商提供，其费用应计入工程量清单项目中，由业主支付。

2、监理工程师应具备什么样的素质?

监理工程师的素质要求其具有丰富的工程建设实践经验、良好的品德、较高的学历和多学科专业知识、健康的体魄和充沛的精力。

3、报考监理工程师的条件是什么?

报考监理工程师的条件是从事工程建设工作，具有中级技术职称，取得中级职称后有三年及以上工程建设经历或取得高级职称。

4、如何取得注册监理工程师资格?

申请监理工程师注册，由拟聘用申请者的工程建设监理单位统一向本地区或本部门的监理工程师注册机关提出申请。监理工程师注册机关收到申请后，依照《监理工程师资格考试和注册试行办法》第十五条的规定进行审查。对符合条件的，根据全国监理工程师注册管理机关批准的注册计划择优予以注册。

5、如何取得监理工程师资格?

要取得监理工程师资格，必须参加监理工程师资格考试合格，并经全国监理工程师注册机关注册。

6、什么是政府工程质量监督?

工程质量监督是受政府建设行政主管部门授权和项目法人的委托，监督工程质量和监理机构的工作，认证工程质量等级。

7、监理工程师的执业准则是什么?

从事工程建设监理活动，应当遵守守法、诚信、公正、科学的准则。

8、监理工程师与承包商无任何合同关系，为什么监理有权对承包商进行监督？

监理工程师对承包商施工行为进行监督的有关权限已写入业主与承包商签订的施工合同中，同时，监理工程师的监理行为受国家有关法律保护。

9、 FIDIC条款第一部分(72条194款)详细地规定了雇主、承包商、工程师的责任、权力与义务，如果现场监理工程师的指示错误而导致工程不合格，你作为上一级监理应如何处理此问题？造成的损失各方如何承担？

你有权发出更正下级监理错误指示的书面指令,要求承包商改正错误,但因指示错误而导致的损失责任应与业主、承包商进一步协商后由业主和监理方承担

10、 如果监理过程承包商以种种理由不执行监理指示,监理工程师有哪些手段来控制承包商?

最有力的手段是暂停计量支付,仍不执行,可以进一步书面通知业主,停止对该承包商所承建项目的监理业务。

监理工程师定义

国家注册监理工程师是经中华人民共和国建设部、人事部认定或经全国统一考试合格取得《中华人民共和国监理工程师资格证书》后，由专门注册部门考核取得《监理工程师岗位证书》的建设监理人员。

监理工作措施

严格按照公司制定的质量手册和程序文件进行工程建设监理服务，建立健全项目监理组织机构，完善职责分工及有关监理工作制度，制定项目监理规划和各专业监理实施细则，落实各项控制的责任。设立工程项目监理部进驻施工现场，其下设立投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和工程管理等职能监理部门。

在项目总监理工程师的统一指导下，各职能监理部门行使其监理职责，各专业监理工程师对项目设计、施工、保修阶段进行科学的管理，实施严格的控制，从而确保工程项目总目标的实施。

1.投资控制：

对项目提出合理的技术指标和参数，进行经济分析和论证；

编制工程各阶段详细的费用支出计划，并严格控制其执行；

熟悉设计图纸、格标文件、标底，分析合同构成因素，找出工程费用最易突破的部分，从而明确投资控制的重点；

根据施工进度和施工质量，严格履行并及时复核工程计量；

按合同条款办理签证，严格工程款的支付程序，做好一切付款的复核工作；

预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范性对策；

监理人员对原设计或施工方案提出合理化建议被采用由此产生的投资节约，可控监理合同规定予以一定的奖励。

2.质量控制：

招标阶段，选择合格的施工单位，审核其质量保证体系；

对原材料、构配件及设备实施严格的质量控制，并按规定办理签认手续；

施工阶段，严格事前、事中和事后的质量控制措施，严格审核和办理验收签证手续；

对工程关键部位和隐蔽工程严格工序跟踪检查，并作好复查和记录；

严格分项、分部工程的检查验收，审核各种工程计算、试验与测试，并作好复测；

3.进度控制：

进行项目目标和工作的分解，建立多级网络计划和施工作业计划体系；

要求施工单位采用先进、合理、经济的施工方法和手段，采用高效率的施工机械，增加同时作业的施工面等。

按施工进度计划要求进行跟踪检查，及时协调影响进度的各种因素；

按合同规定的期限及时进行项目的检验、计量与签证；

制订奖罚措施，对工期提前者实行奖励，对延误工期者按规定进行处罚；

按合同要求及时协调有关各方的进度以及确保资金及时供应。

监理工作制度

1.施工招标阶段

招标准备工作有关制度；

编制招标文件有关制度；

组织招标工作有关制度；

合同条件拟定及审核制度。

2.施工阶段

施工图纸会审及设计交底制度；

施工组织设计或施工方案审核制度；

工程开工审批制度；

原材料、构配件及设备的质检制度；

隐蔽工程、分项、分部工程检查验收签证制度；

单位工程、单项工程中间验收签证制度；

工程质量、试验与测试检查报告制度；

技术复核及设计变更处理制度；

现场协调会及技术会审会议纪要签发制度；

施工备忘记录签发制度；

监理月报编制及报告制度；

施工现场紧急情况处理制度；

施工质量事故处理制度；

施工安全事故处理制度；

施工进度计划检查制度；

工程款支付签审制度；

工程竣工验收制度；

工程结算审核制度。

3.项目监理内部工作制度

项目监理部工作会议制度；

对外行文签发审批制度；

技术资料、函件、档案管理制度；

监理费用预算制度；

建立工程监理日志制度；

监理组织职责

1.项目总监理工程师：

项目总监理工程师是监理单位履行监理委托合同派入项目的全权负责人，行使合同授予的权限，全面负责和领导项目的监理工作。项目总监是项目实施的“总策划”和“总导演”。其对外向业主负责，对内向监理机构负责。由于其作用的重要性，项目总监应由业务技术水平高，管理经验丰富，有良好职业道德素养的监理工程师担任。

其基本职责如下：

保持与业主的密切联系，熟悉工程建设项目和对项目监理的要求；

主持制订项目的《监理规划》，组织指导和检查项目的监理工作，保证《监理规划》的实施；

负责组建项目监理部，明确各职能部门的职责分工和主持制定各部门监理工作运行制度；

审核由项目监理部编制的监理工作计划及各专业监理工程师编制的各专业监理的实施细则；

拟定项目的合同体系，负责建立项目的合同管理体系；

负责建立和完善项目监理信息系统；

主持施工总承包单位的选择，审核及确认选择的施工分包单位；

负责组织项目实施中有关方面的综合协调工作，如设计、施工、材料设备供应等单位之间的协调，各施工单位之间的协调等；

审核并签署工程开工令、停工令、复工令；

审核并签署工程款的支付申请；

主持处理工程中发生的重大质量事故、责任事故、安全事故；

主持处理合同履行的重大争议和纠纷，行使调解和仲裁；

主持处理重大的索赔；

组织分项、分部工程的检查和单位工程的竣工验收，并签署相应的质检报告和验收报告；

主持项目监理部的日常的工作，定期召开开工工作例会；

主持编制监理月报，并定期或不定期向业主提交项目实施工作报告；

主持审核工程结算书，审核并签署项目的竣工资料和报告；

主持编写项目监理工作总结报告。

2.项目监理工程师：

在项目总监理工程师的领导下，具体负责组织现场的监理工作。其基本职责如下：

根据项目《监理规划》，编制现场的监理工作计划；

参与工程施工招标，合同的洽谈并拟定承包合同条件；

审核施工单位提交的施工组织设计、施工方案；

审核单位工程开工报告，检查开工条件，签署起算工期的意见；

负责现场各施工单位间的协调工作，主持现场定期或不定期的协调会；

负责组织现场的质监工作，组织分项、分部工程及单位工程的检查验收；

负责工程进度的监督检查及协调工作；

核鉴工程设计变更及技术核定单；

核定工程款支付申请；

组织工程质量事故、责任事故、安全事故的处理；

负责现场施工总平面图的管理及现场安全施工、文明施工和防火监督检查；

定期及不定期向监理。程师及业主提交有关工程劝悉的报告，并按月编制监理月报；

审核工程竣工资料，协助项目竣工验收；

参与审核工程结算资料；

建立项目的监理日志，组织现场监理工作总结。

3.专业监理工程师：

质监工程师、预算工程师、工程管理工程师等各专业监理工程师在总监理工程师的统一领导下，协助总监和现场监理工程师完成本专业监理控制的具体工作，其基本职责如下：

4.质监工程师：

根据工程实际情况，制订质量监理的实施细则；

审核施工单位提交的施工方案和施工技术措施；

协助施工单位完善质量保证体系，推行全面质量；

组织指导及检查现场质检员的工作；

审核进场材料的质检报告和质保证明，并作抽样试验；

参与分项、分部工程和单位工程的质量检查及验收工作；

审核有关材料、结构的试验报告；

参与工程质量事故的处理；

办理工程质量的有关签证及对工程支付签署质检意见；

定期或不定期向现场监理工程师或总提交质量动态报告；

建立质量监理日志。

4.工程管理工程师：

根据工程实际情况，制订进度监理的实施细则；

审核施工单位提交的施工进度计划及保证措施；

组织指导及检查现场计量员、检查员的工作；

组织并春与工程的计量、验方工作；

负责现场机械设备、现场施工停工的签证及复工的签证；

协助现场总平面图管理，负责现场安全施工，文明施工监督检查及防火检查；

协助组织现场协调会；

办理工程变更和工程进度的有关签证；

负责现场工程进度的跟踪检查分析和劝态管理；

定期或不定期向现场监理工程师或总监提交工程进度动态情况的报告；

建立现场进度控制监理日志。

5.现场检查员：

现场检查员是监理工作的直接作业者，按专业及主要施工工种配备人员，必要时按施工单位作业情况跟班配备，其基本职责如下：

负责进场材料、构配件及机械设备的质量检查；

负责旁站监理、跟踪（全过程、全天候）检查；

负责施工计量、验方及签署原始凭证；

负责现场施工工序间交接检查、验收及签署；

负责现场安全施工、文明施工及防火的监督检查；

及时报告现场发生的施工质量事故、安全事故及异常情况；

每天向现场监理工程师报告有关施工质量、进度及现场施工动态等情况；

坚持记施工日记，及时如实填报原始记录。